Утвержден приказом

от _____________ №____________

План работы по реализации эксперимента «Профессиональная кооперация по подготовке педагогов к реализации новых образовательных стандартов», 2012-2013 учебный год

Направление первое. Профессиональная кооперация педагогов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |
| 1. | Определение групп участников эксперимента по кооперации: - эксперимент «Урок в новом формате». Линейки пробных уроков: личностные результаты (МБОУ «СОШ №3»); - Семинар: «Интеграция и дифференциация образования как средство преодоления трудностей при переходе в школу второй ступени» (МБОУ «СОШ №4»); - «Архитектура уклада школьной жизни»: реконструкция собственного опыта (МБОУ «СОШ №6»); - семинар-практикум: « Медиаобразование педагогов» (МБОУ «СОШ №6») | Сентябрь | М.А.Захаревич |
| Эксперимент «Урок в новом формате». Линейки пробных уроков: личностные результаты |  |  |  |
| 1 | Проведение консультаций по проведению пробных уроков (в рамках реализации эксперимента «Урок в новом формате») | Сентябрь 2012г. | Тужик С.В. |
| 2 | Составление конспектов пробных уроков | Октябрь 2012г. | участники эксперимента |
| 3 | Проведение линейки пробных уроков | Октябрь-ноябрь 2012г. | участники эксперимента |
| Участие в мероприятиях по профессиональной кооперации |  |  |  |
| 1 | Семинар: «Интеграция и дифференциация образования как средство преодоления трудностей при переходе в школу второй ступени» (МБОУ «СОШ №4»); | Октябрь 2012г. | Плиско Т.П. |
| 2 | «Архитектура уклада школьной жизни»: реконструкция собственного опыта (МБОУ «СОШ №6»); | Январь 2013г. | Бабарыкина Н.М. |
| 3 | Семинар-практикум: « Медиаобразование педагогов» (МБОУ «СОШ №6») | Апрель 2013г. | Кадубец Т.П. |
| 4 | Апробация диагностических материалов по готовности педагогов к реализации ФГОС | В течение года | Илькунова С.В. |
| 5 | Апробация макета авторской составляющей ООП основной школы. | Сентябрь-октябрь 2012г. | Кадубец Т.П. |
| 6 | Апробация матриц плана ВР и картотеки личностного роста школьников, отражающих идеи ФГОС-2 в 5 классах (идея СОШ № 34 г.Иркутска). | В течение года | Захаревич М.А. |

Направление второе. Подготовка учителя к ФГОС общего образования в школе.

| №п\п | Название мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в 21-м годичном собрании ВСЦ МАНПО. | Октябрь 2012г. | администрация |
| 2. | Разработка Положения, регламентирующего деятельность тьюторских групп. | Август 2012г. 2011г. | Зам. директора по НМР |
| 3. | Работа тьюторских групп по направлениям: - достижение новых результатов образования (личностных, метапредметных, предметных); - организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО-2; - расширение образовательного пространства урока за счет введения технологии «Проектная неделя» и определение специфики этой формы погружения в начальном и среднем звене. | В течение года | Зам. директора по НМР, тьюторские группы |
| 4. | Тематическая линейка уроков в рамках проектной недели. | март | Зам. директора по НМР, тьюторская группа |
| 5. Расширение новшеств до рамок педколлектива в целом по системе работы учителя-предметника. |  |  |  |
| 5.1. | Работа с консультантом: - система работы учителя-предметника по достижению новых результатов образования: личностных, метапредметных, предметных; - формирование позиции воспитателя на уроке и вне его у учителя-предметника; - предметно-тьюторское сопровождение образовательного процесса как средство расширения пространства урока; - внеурочная деятельность учителя-предметника и её роль в развитии учительского потенциала; | В течение года | Научный консультант, зам. директора по НМР, тьюторские группы |
| 5.2. | Разработка карты отслеживания личностных результатов обучающихся; карты отслеживания развития УУД; картотеки личностного роста школьника, позволяющей отследить механизмы взаимосвязи личностного результата и личностного роста обучающихся. | Сентябрь 2012г. | Зам. директора по НМР, руководители ШМО |
| 5.3. | Разработка интегративной программы внеурочной занятости по линии: «учитель-предметник - классный руководитель». | Сентябрь 2012г. | зам. директора по ВР, тьюторская группа |
| 6. | Подготовка «продукта» инновационной деятельности: книга «Обобщение опыта работы по подготовке учителя к работе в условиях реализации ФГОС ОО-2». | Апрель 2013г. | Зам. директора по НМР, Научный консультант |
| 7. | Педсовет «Итоги инновационной деятельности за 2012-2013 уч.год». Отчет консультанту. | Май 2012г. | Зам. директора по НМР, руководители пилотных групп |
| Пилотная исследовательская проба «Реализация концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России в обучении первоклассников» (2011-2014г.г.) |  |  |  |
| №п\п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| 1. | Составление модифицированного варианта программы воспитания | Сентябрь 2011 – 2014г.г. | Классный руководитель |
| 2. | Реализация системно-деятельностного подхода в планировании воспитательной работы | Сентябрь 2011 – 2014г.г. | Классный руководитель |
| 3. | Реализация системно-деятельностного подхода в мониторинге личностного роста школьников | 2011-2014г.г. | Классный руководитель |
| 4. | Самоанализ сформированности проектно-диагностических компетентностей в рамках системно-деятельностного подхода | Май 2012-2014г.г. | Классный руководитель |
| 5. | Обобщение опыта работы по апробации научно-методического обеспечения реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (проектно-диагностический аспект) | 2014г. | Классный руководитель |
| Минимально необходимый пакет документов по итогам повышения квалификации |  |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение реализации работы (литература по теме) |  |  |
| 2. | «Продукт» - методические рекомендации по теме. |  |  |
| 3. | Отчёт-презентация опыта работы по теме в коллективе. |  |  |