Муниципальное казённое учреждение

«Управление образования администрации муниципального образования

«город Саянск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2015г.                                                                      № 116-42-269

г. Саянск

О плане действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В рамках требований статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», распоряжения министерства образования Иркутской области от 28 мая  2015 года № 474 – мр, во избежание нарушений прав детей на получение образования

- Утвердить План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях города Саянска (приложение 1).

- Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ в составе:

Терещенко Л.Г. – заместителя начальника Управления образования;

Кузюковой И.А. – инспектора Управления образования;

Батуевой Л.В. – председателя ТПМПК (по согласованию);

Елохиной А.В. – заместителя директора СОШ № 2 (по согласованию);

Минаевой С.Н. – заместителя директора СОШ № 3 (по согласованию);

Путинцевой Л.В. – заместителя директора СОШ № 4 (по согласованию);

Венгровой Л.И. – заместителя директора СОШ №5 (по согласованию);

Курмель Е.А. – заместителя директора СОШ №6 (по согласованию);

Абдуловой И.П. – заместителя директора СОШ №7 (по согласованию).

- Руководителю ЦРО Костюченко Л.А. в срок  до 28.09.2015г. подготовить план-график повышения квалификации руководящих и  педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне в 2015-2016 уч.году.

- Контроль исполнения распоряжения возложить на Кузюкову И.А., главного специалиста управления образования.

Начальник МКУ «Управление образования

администрации муниципального

образования «город Саянск»                                                     О.В. Безродных

Приложение №1.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением МКУ Управление образования

от 31 августа 2015 г № 116-42-269

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. | сентябрь 2015 г. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, план-график введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ (условия, кадры, организационно-методические условия, материально-технические и т..) | август – сентябрь 2015 г. | Участие ОУ в опросах, анкетирования. Сбор и анализ информации по параметрам из МоИо |
| 1.3. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России | сентябрь 2015 г. | Использование разъяснений в практической деятельности. |
| 1.4. | Изучение и внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | сентябрь 2015 г. | Организация семинара и использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| 1.5. | Мониторинг (1 раз в полугодие) условий для реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г.- декабрь 2016 г. | Создание муниципальной программы (плана) развития образования обучающихся с ОВЗ. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ. |
| 1.6. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных этнокультурных особенностей) в образовательных организациях | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России о включении в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основных образовательных программ. |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 2.2. | Создание рабочей группы муниципального органа управления образованием по введению ФГОС ОВЗ. Участие в работе рабочей группы министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Создание рабочей группы образовательного учреждения по введению ФГОС. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г.- Декабрь 2016 г. | Участие в курсах и обучающих мероприятиях по вопросам ФГОС ОВЗ. |
| 3.2. | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Сентябрь 2015 | ЦРО - План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников, обучающих семинаров по вопросам ФГОС ОВЗ |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 4.1. | Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных (муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Август – сентябрь 2015г. | Эффективное планирование средств. |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 5.1. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе, электронных о ходе реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Информирование участников образовательного процесса, УО, МоИо о ходе реализации ФГОС ОВЗ. |